## 附件3
鹿邑县2019年度财政扶贫资金项目计划完成情况表
万元
序号 | 县 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金来源 | 项目完工情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制
1 | 鹿邑县 | 2019年鹿邑县扶贫开发整村推进项目 | 基础设施 | 朱桥行政村等34个贫困村 | 县扶贫办谷庆林 | 新修水泥路63079平方米 | 1988 | 财政扶贫资金 | 已竣工 | 17018户农户，71252人，其中贫困户2335户，贫困人口6727人。 | 完善贫困村基础设施，改善贫困村环境 | 财政专项扶贫资金
2 | 鹿邑县 | 2019年贫困村扶贫道路建设项目 | 基础设施 | 任集乡老关李等12个贫困村 | 县交通局王初立 | 10个乡镇12个贫困村新修水泥道路18.24公里 | 1000 | 财政扶贫资金 | 已竣工 | 覆盖4703户贫困户 | 完善贫困村基础设施，改善贫困村环境 | 财政涉农统筹整合资金
3 | 鹿邑县 | 2019年少数民族发展资金道路建设项目 | 基础设施 | 火王行政行政村 | 民族宗教局吴之彬 | 新修宽3米以上、厚15厘米C25商砼路1166米。 | 32 | 财政扶贫资金 | 已竣工 | 2400户农户，3652人，其中贫困户28户，贫困人口72人。 | 完善少数民族村基础设施建设，带动经济发展
4 | 鹿邑县 | 2017年度贫困村安全饮水工程项目 | 基础设施 | 陈楼等贫困行政村 | 县水利局高杰 | 铺设管网19万米 | 500 | 财政扶贫资金 | 已竣工 | 解决1.6万余人饮水安全问题其中贫困群众0.16万余人 | 改善全村群众饮水条件
6 | 鹿邑县 | 2019年度鹿邑县唐集乡贺店村省派第一书记项目 | 产业扶贫 | 贺店行政村 | 唐集乡政府朱志渊 | 建设钢结构产业扶贫车间1个 | 50 | 财政扶贫资金 | 已竣工 | 带动贫困户20户60人 | 带动村贫困户脱贫致富，增加村集体收益
7 | 鹿邑县 | 2019年度鹿邑县邱集乡夏庄村省派第一书记项目 | 产业扶贫 | 夏庄行政村 | 邱集乡政府任卫红 | 建设钢结构产业扶贫车间1个 | 50 | 财政扶贫资金 | 已竣工 | 带动贫困户16户43人 | 带动村贫困户脱贫致富，增加村集体收益
8 | 鹿邑县 | 2019年度雨露计划项目 | 能力提升 | 鹿邑县 | 县扶贫办谷庆林 | 培训贫困家庭学员1000人 | 232 | 财政扶贫资金 | 已竣工 | 培训贫困家庭学员1000人 | 培训贫困户技能，增加收入
9 | 鹿邑县 | 2019年度小额贴息贷款项目 | 金融扶贫 | 鹿邑县 | 县金融办 | 发放小额贴息贷款3500万元 | 123 | 财政扶贫资金 | 已竣工 | 发放小额贴息贷款 | 提高贫困户收入